## 마일스톤
2026 기본사업 마일스톤
구분 | 번호 | 주요내용 | 외부 담당자 | 철도연 담당자 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 비고
실내측위 | 1 | UWB TWR 기반 실내측위 앵커 및 태그 개발 (케이싱 포함, 배터리 내장형/충전형 구조) | 엔모션 | 유승민 |  | ★ | ★ | ★ | [5 empty] | 제작완료
| 2 | 웹 기반 UWB TWR 실내측위 시스템 개발 (누구나 손쉽게 사용 가능, 사용자 설정 최소화) | 엔모션 | 김동현 |  | ★ | ★ | ★ | [5 empty] | 구현완료 (마이너한 수정/보완 중)
| 3 | AI 연계를 위한 실내측위 MCP 개발 | 엔모션 | 유승민 |  |  |  | ★ | [5 empty] | 로컬용 구현완료 향후 MCP 마켓플레이스 구축 시 업로드 예정
| 4 | 디지털트윈 실시간 연계를 위한 3D 모델 구축 (1동 1층 홍보관 일부분 대상) | 엔모션 | 유승민 |  |  |  |  | ★
| 5 | 실내측위-디지털트윈 실시간 연계 시작품 개발 및 테스트 (1동 1층 홍보관 일부분 대상) | 엔모션 | 유승민 |  |  |  |  | ★ | ★
| 6 | 실내측위-디지털트윈 실시간 연계 기술 홍보 영상 제작 | 엔모션 | 유승민 | [5 empty] | ★ |  |  |  | 한국철도학회 추계학술대회 특별세션 발표 예정
철도역사 디지털트윈 (서울역 대상) | 7 | 실데이터 기반 보행 모델 고도화 (용역 업체 변경(YMX->엘티메트릭)으로 인한 기존 시스템 분석 및 고도화 진행) | 엘티메트릭 | 손승오 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
| 8 | 서울역 대상 3D 모델 뷰어 개발 (PC 버전 및 모바일 버전) | 엘티메트릭 | 유승민 |  |  | ★
| 9 | AI 기반 혼잡 예측 모델 개발을 위한 디지털 트윈 기반 합성데이터 생성 기능 개발 | 엘티메트릭 | 송준호 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★
| 10 | 서울역 대상 디지털트윈 기술 홍보 영상 제작 | 엘티메트릭 | 유승민 | [5 empty] | ★ |  |  |  | 한국철도학회 추계학술대회 특별세션 발표 예정

## 정량적 실적
2026 기본사업 정량적 실적
번호 | 구분 | 실적 | 내용 | 완료여부 | 담당자 | 비고
1 | 계획서 상 목표 | 국내특허 등록 1건 | 2차 OA 대응 중 (디지털 트윈모델 기반 시뮬레이션을 이용하여 경로정보를 제공하는 방법 및 장치) | 진행중 (심사중) | 유승민
2 | 계획서 상 목표 | 기술이전 1건 (기술료 2,000만원) | 실내측위 기술이전 1건(2,200만원) 완료 | 완료 | 유승민 | 3/15 완료
3 | 계획서 상 목표 | 세미나 발표 1건 | 한국ITS학회 2026년도 춘계학술대회 특별세션 발표 | 완료 | 손승오 | 4/24 완료
4 | 초과달성 | 기술이전 1건 (기술료 3,500만원) | 디지털 트윈 기술이전 1건(3,500만원) 계약 완료 및 납입 예정 | 진행중 (계약 완료, 납입 예정) | 유승민 | 8/15 납입 예정
5 | 초과달성 | 미국특허 등록 1건 | 스캔 횟수를 최소화하는 타이밍 측정 데이터 기반 측위 방법 및 장치 | 진행중 (등록 확정) | 유승민 | 8월 중 등록 예정
6 | 초과달성 | SCI 논문 1건 (게재 완료) | IEEE Wireless Communications Letters(JCR 상위 15.5% 저널) 1건 게재 완료(1저자) | 완료 | 김동현 | 4/3 완료
7 | 초과달성 | SCI 논문 1건 (제출 완료) | IEEE Transactions on Mobile Computing(JCR 상위 3.5% 저널) 1건 게재 완료(교신저자) | 진행중 (제출완료, 심사중) | 유승민 | 2/27 제출완료
8 | 초과달성 | 세미나 발표 1건 | 한국철도학회 2026년도 추계학술대회 특별세션 발표 예정 | 예정 | 유승민 | 10월 말 발표 예정

## 향후계획
향후 추진 필요한 사항
번호 | 주요내용 | 비고
1 | 실내(UWB)+실외(GNSS) 연속 측위 모듈 개발 및 오송시험선 적용 필요 | 박정준 박사님 기본사업 내에서 진행 필요
2 | 국토부 대광위 요청에 따른 철도역사/환승센터 적용 및 위치 기반 서비스(역사 내 길 안내, 열차 내 좌석 안내 등) 개발 추진 필요 | 어떤 과제에서 진행하나?

## 외부용역 기본정보
2026 기본사업 외부용역 정보
번호 | 용역명 | 수행업체 | 과업기간 (시작) | 과업기간 (종료) | 과업금액 (천원) | 내부담당자 | 비고
1 | 실내측위 시스템 및 디지털트윈 연계 시작품 제작 | 엔모션 | 4/2 | 9/30 | 91675 | 유승민
2 | 인공지능 기반 무선센싱 알고리즘 고도화 자문 용역 | 인하대 | 3/23 | 9/30 | 21120 | 유승민
3 | 철도역사 디지털트윈 기능 고도화 및 3차 시작품 제작 | 엘티메트릭(예정) | 5/29 | 9/30 | 85500 | 유승민